项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 学校思政工作研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市学校思想政治工作中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.61 | 5.89 |  | 3.685 |  | 10 |  | 62.56% |  | 6.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8.61 | 5.89 |  | 3.685 |  | — |  | 62.56% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2023年战略、重点项目开题，一般、支持项目开题、中期评审；完成2024年项目招标、立项评审；组织项目推进及成果转化研讨会；开展成果动态交流展示。 |  |  |  |  |  | 本年度完成2023年战略、重点项目开题，一般、支持项目开题、中期评审；完成2024年项目招标、立项评审；召开2期项目推进及成果转化研讨会，编制4期论文成果汇编等。努力形成一批可复制、可推广的优秀研究成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办项目评审及研讨会 |  |  | ≥5次 | 5次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 2023年战略、重点项目开题评审合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 2023年一般、支持项目中期审查合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 2023年一般、支持项目开题审查合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年完成量 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 实时进行研究动态展示，提高思政工作效能 |  |  | ≥15次 | 18次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目组满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.3 |  |  |  |