京教基〔2005〕21号附件:
北京市提高基础教育教学质量项目
申报与管理办法

（试行）

第一章　总则
第一条　北京市提高基础教育教学质量项目包括基础教育指令性的干部教师培训、基础教育课程教学改革中共性问题的研究和提高基础教育质量相关政策性的研究,以及课程改革实验教材培训。

第二条  为确保项目管理工作的民主、科学、有序、公正，项目研究坚持针对性、有效性、前瞻性和勤俭节约办事业原则，主要采取委托方式（必要时采用招投标方式），按照申报、评审、教委主任办公会决定、立项反馈、中期检查、绩效考评的程序实施管理。 

　　第三条　北京市教委基础教育处、人事处、财务处共同负责北京市提高基础教育教学质量项目的组织协调与管理工作。 

第二章　申报
　　第四条　市教委直属、直管的教育科研院所，以及受市教委委托的研究培训机构和单位，依据项目申报的有关程序和要求，按照北京市教育财务管理制度填写项目书并申报；采取招投标方式进行的项目按照《中共北京市委教育工作委员会、北京市教育委员会2005年委托课题招标投标办法》实施管理。 

　　第五条　项目申报人和项目组成员应符合以下条件： 

1、申报人须具有副研究员（或中学高级教师）以上的高级专业技术职称。

2、申报人必须是项目实施全过程的直接组织者、指导者，承担实质性工作任务并对项目推进负有全部责任。挂名或不担负实质性工作者不得作为申报人。

3、项目组成员应由熟悉基础教育课程改革，具有教育教学研究能力和丰富经验的专家、教育实践工作者组成。每位成员应具有研究教育教学规律、推进素质教育、指导教育教学改革实验的经验。申报人（项目负责人）同时只能申报1-2个项目。

4、项目组成员应身体健康，能够参加项目实施的全过程。在项目实施期间拟出国或病休3个月以上者不得成为项目组成员。

　　第六条　申报人应按要求认真填写项目申请书，并在规定的时间内将申请书报送所在单位或部门。项目申报人所在单位或部门应对项目申请书进行资格审核并签署审核意见，于每年3月底前将立项申报书一式三份及电子文档报送市教委（师资培训项目报人事处，研究项目和教材培训项目报基础教育处）。 

第三章　评审
　　第七条　市教委人事处负责师资培训项目的评审，基础教育处负责教育教学研究项目以及课程改革实验教材培训项目的评审。应分别组织专家对报送的项目申报书进行立项评审，提出立项建议。

第八条  项目评审专家组由市教委邀请熟悉基础教育教学改革、办事公道、业务精湛的管理专家、教育教学专家、财务管理专家5-7名组成，原则上应有正高级专业技术职称或特级教师称号。专家组成员原则上不参加项目申报。专家组成员一经确定，保持相对稳定。专家组组长由市教委推荐并经专家组成员选举通过。项目评审工作由专家组组长负责。

第九条  项目评审内容包括：立项依据、实施方案、预期效果、项目经费预算。项目评审结果分为优先选择、可选择、慎重选择和不予选择，评审工作结束后，评审专家组应对每个申报项目提出评审意见，形成评审纪要送市教委财务处。财务处根据财务管理制度和当年预算计划，参考专家意见对当年项目预算进行立项审核。

第四章　立项反馈
　　第十条　在专家评审的基础上，市教委人事处、基础教育处提出项目确定的初步意见，由财务处形成项目资金使用安排意见，提交主任办公会进行决策。项目一经确定，由财务处统一向市财政局报送。 

　　第十一条 市财政局批准后，由市教委财务处负责向各项目申请的组织单位发出立项通知书并核拨项目款项，负责资金使用情况的监管和检查。

第五章　管理

　　第十二条　基础教育师资培训及课程教学改革研究项目、实验教材培训专项经费主要用于为提高全市中小学教育教学质量、涉及课程改革全局、为政府和基层服务的工作项目，依据项目情况分别采取全额支持、部分支持、一次性支持、额度包干的办法予以安排。

　　第十三条　项目经费的使用要严格规范，并将纳入北京市财政局制定的《北京市事业单位项目绩效考评管理办法（试行）》要求，完成规定程序。中期检查和绩效考评结果将作为下年度项目安排的重要依据。

第十四条　项目负责人或项目组接到立项通知后，应立即组织实施，研究项目必须组织开题论证会，邀请有关专家进行指导，以确保项目取得有效成果。实施过程中，市教委将通过召开专题研讨会的方式，了解、协调并把握各项目的工作进程和方向，并在每年7月组织专家对项目实施情况进行中期检查，及时交流有效做法，总结项目推进中的经验和问题。各项目组应于每年11月中旬分别向人事处和基础教育处提供各项目进展情况年度报告。

　　第十五条　市教委及各项目组织单位应建立项目档案（包括项目申请书、立项通知书、项目进展中的所有文本、音像资料，体现项目成果的资料等），实行每项一档管理。

第十六条　各项目组应严格按照批准后的《北京市提高基础教育教学质量项目申请书》的实施计划开展工作。通过项目立项论证、中期检查，加强经费使用的合理性和实施的规范性，对不按项目预算列支、超标准、超范围列支的，不予批准核销，并责令予以剔除。对已经拨款又另行向基层收费的项目将依情况责令退还收费、核减项目预算，情况严重的则责令停止项目执行。项目完成后，成果需经专家审查。如没有完成项目任务或在经费使用上存在重大问题的，要立即纠正，并追查项目负责人或项目所在单位的责任，视情况停止项目负责人申报项目的资格。

　　第十七条　各项目的经费使用与管理遵循勤俭节约办事业的原则，应严格执行财政财务规章制度与标准，执行财政财务预算管理办法，严格执行财政财务报销办法。项目经费列支范围严格执行本办法规定的列支范围。项目单位财务部门负有专项经费的财务监管责任，每项支出需附支出凭证和明细。

第十八条　依据有关规定，各项目成果的著作权归市教委。主要成果的发表必须经市教委同意或授权，研制人员享有署名权。 

第十九条　本办法的解释权属市教委。 
PAGE  
1

