首页—通知公告（第二条）

2014年北京市教育支援合作工作任务安排一览表
	序号
	受援地区
	项目名称
	项目内容
	时间安排
	责任单位
	资金
来源

	1
	新疆
	新疆少数民族中小学双语骨干教师来京培训
	继续开展教育部第三期国家支援新疆汉语教师在京培训
	全年
	北京教育学院

北京市盲人学校
	中央财政

市财政

	2
	
	和田双语骨干教师培训班
	组织60名和田双语教师来京培训一年
	2014年9月—

2015年8月
	北京教育学院
	对口支援资金

	3
	
	和田学科骨干教师培训班
	组织60名和田骨干教师来京培训半年
	2014年9月—

2015年2月
	北京教育学院
	对口支援资金

	4
	
	和田中小学校长培训班
	组织30名和田中小学校长来京培训半年
	6月—11月
	北京教育学院
	对口支援资金

	5
	
	2014年民族团结北京夏令营活动
	组织和田地区“三县一市”及农十四师优秀中小学师生代表100人，来京参加暑期民族团结北京夏令营活动
	7月下旬至

8月初
	北京学生活动管理中心北京市盲人学校
	对口支援资金

	6
	
	“民族一家亲”活动
	在杨镇一中和密云二中分别选定若干名内地新疆和田高中班少数民族学生与本校北京汉族学生结成对子并开展活动
	全年
	杨镇一中
密云二中
	对口支援资金

	7
	
	北京—新疆和田中小学校“手拉手”对口支援项目
	组织我市21所优质中小学校（幼儿园）与新疆和田21所中小学校（幼儿园）开展“手拉手”对口支援工作
	全年
	东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区
教委
	对口支援资金

	8
	
	新疆和田地区内地高中班
	在2011年以来连续三年共招生300人的基础上，2014年继续完成100人的招生计划
	9月开学
	顺义区、密云县教委

杨镇一中

密云二中
	市财政、

对口支援资金

	9
	
	选派第八批援疆教师赴疆支教
	从全市选派45名优秀中小学教师赴和田支教一年
	2014年9月-2015年7月
	人事处、有关区县教委
	市财政

	10
	
	北京市属高等院校定向招收新疆和田地区应届高中毕业生
	与新疆高校招生部门密切配合，安排北京市属高校定向招收一定数量新疆和田地区应届高中毕业生
	7-9月
	发展规划处
	

	11
	西藏
	拉萨市教育人才培训班（岗位锻炼）
	安排10名拉萨市教育管理干部来京开展为期3个月的交流锻炼
	9月1日—

11月30日
	北京教育学院
	对口支援资金

	12
	
	拉萨北京中学教学仪器设备购置
	投入5600万元为拉萨北京中学购置教学仪器设备
	8月
	北京教育设备中心
北京教育网络信息中心
	拉萨前指

	13
	
	选派干部教师赴藏支教
	选派一定数量的干部教师赴拉萨北京中学开展教育教学管理工作
	2014年8月-2016年7月
	人事处
有关区县教委
	市财政

	14
	青海
	玉树州中小学教师培训班
	选派40名玉树州中小学骨干教师来京开展20天的培训交流
	10月
	首都师范大学

初教学院
	对口支援资金

	15
	
	玉树州中小学管理人才培训班
	选派40名玉树州中小学管理干部来京开展20天的培训交流
	10月
	首都师范大学

初教学院
	对口支援资金

	16
	
	青海省玉树州内地高中班
	在2013年招收首届80名玉树州高中生来京就读基础上，继续从玉树应届初中毕业生中根据中考成绩择优录取80名学生来京接受三年高中教育
	9月
	大兴区教委
北京师范大学大兴附中
	对口支援资金

	17
	
	青海省玉树州内地中职班
	在2013年招收首届80名玉树州中职生来京就读基础上，继续从玉树应届初中毕业生中根据中考成绩择优录取80名学生选派来京接受三年中职教育
	9月
	昌平区教委

昌平职业学校
	对口支援资金

	18
	
	“民族一家亲”活动
	在北师大大兴附中、昌平职业学校玉树内地高中班选定若干名藏族学生与本校北京汉族学生结成对子并开展活动
	全年
	大兴区教委
北京师范大学大兴附中

昌平职业学校
	对口支援资金

	19
	
	北京市属高等院校定向招收青海玉树州应届高中毕业生
	与青海高校招生部门密切配合，安排北京市属高校定向招收一定数量青海玉树州应届高中毕业生
	7-9月
	发展规划处
	

	20
	
	青海省三江源民族中学教学楼援建项目
	会同有关方面推动援建项目尽早竣工验收，并协调落实余款200万元
	待定
	市支援合作办、市教委、青海省教育厅
	市财政专项拨款

	21
	内蒙古
	内蒙古农村牧区小学学科骨干教师培训班
	组织96名内蒙古自治区小学骨干教师来京参加30天培训
	6月—7月
	首都师范大学初教学院
	对口支援资金

	22
	
	内蒙古乌兰察布市学校班级管理培训班
	组织50名内蒙古乌兰察布市教育管理干部来京开展为期7天的培训交流
	6月20日—26日
	首都师范大学京疆学院
	对口支援资金

	23
	河南
	河南对口协作地区骨干教师培训班
	投入180万元组织河南对口协作地区25名小学教师、25名中学教师和20名职教教师来京培训60天
	11月
	首都师范大学京疆学院
	对口协作资金

	24
	
	北京数字化优质教育资源共享服务项目
	投资12万元在河南建立6个优质教育资源共享校，每校10个点，共计60个点
	11月
	北京教育科学研究院
	对口协作资金

	25
	
	学校“手拉手”结对
	投入130万元安排北京6所中学、6所职高与河南6所中学、6所职高结对。河南每所学校选派1名干部和2名教师来京挂职60天；各校选派10名师生来京参加5天的“北京体验行”夏令营活动
	11月
	各有关区县教委
	对口协作资金

	26
	湖北
	湖北省十堰市职教骨干教师培训班
	投入26.4万元安排22名十堰市中职学校教务主任来京培训30天
	9月-10月
	首都师范大学京疆学院
	对口协作资金

	27
	
	湖北省神农架区中小学骨干教师培训班
	投入24万元安排神农架区10名小学教师来京培训60天 
	11月
	首都师范大学京疆学院
	对口协作资金

	28
	
	北京数字化优质教育资源共享服务项目
	投入20万元在十堰市建立10个共享校，每校10个点，共计100个点。
	6月-7月
	北京教育科学研究院
	对口协作资金

	29
	
	学校“手拉手”结对
	投入120万元安排北京11所中学、9所职高与十堰11所中学、9所职高结对，十堰每所学校选派1名干部和2名教师来京挂职60天
	6月
	各有关区县教委
	对口协作资金

	30
	四川
	什邡市干部教师培训班
	组织什邡市30名中小学后备干部来京培训2个月。（其中：学员集中理论学习1个月，到学校挂职实践学习1个月）
	9月
	北京教育学院
	什邡市

	31
	
	北京专家赴什邡市短期讲学
	组织10名北京小学语文、小学数学、小学英语、小学科学和小学美术学科专家赴什邡市开展2-3天讲学交流
	7月
	北京教科院
	什邡市

	32
	
	北京数字学校优质资源共享
	北京数字学校针对什邡市开放1000个用户端口，共享首都优质教育资源
	7月
	北京教科院
	什邡市

	33
	
	35对中小学“手拉手”结对
	组织引导我市35所中小学与什邡市学校开展“手拉手”结对工作
	全年
	有关区县教委
	

	34
	对口省区市
	北京市教育对口支援工作网站建设
	整合首都优质教育资源，建成北京市教育对口支援工作网，打造远程教育培训资源平台
	9月
	北京教育网络信息

中心
	对口支援资金

	35
	甘肃
	甘肃省临夏州高中骨干教师培训班
	组织50名临夏州高中教师来京培训1个月
	10月
	北京教育学院
	市财政


